## Feuil1
Catégorie	Action granularité 1	Priorité	Action granularité 2	Action granularité 3 (issues/tâches élémentaires)
Accompagnement des structures dans le besoin	Besoins COBIODIV SI	2	Cas ASTERS	Contacter Guillaume Costes pour discuter des leviers d'actions
	Besoins PITEM	3	Besoins SI des autres axes du PITEM et donc d'autres partenaires	Faire une présentation sensibilisation SI aux différents partenaires : SI/GN
		3	Nécessaire d’échanger avec certains pilotes de ces actions afin de faire converger les résultats et les réalisations de la phase 2
Développements techniques	Automatisation des échanges	3	API POST
		1	GN to PG : vérifier, corriger, montrer que ça marche, simplifier doc et utilisation	Vérifier libellé vs code des nomenclatures
				Installer GN to PG, V0.0.5 dev/ Tester en interne
				Avoir un super sytème de log pour voir ce que l'API arrive à intégrer et ce qu'il ne l'est pas
				Test sur le geonature de démo avec tout le mode d'emploi
				Cas d'utilisatiion avec un partenaire/délégataire (SILENE ? Flavia SINP ?)
				Cas concret des données de réseaux ? Acteurs réseaux, on maitrise le réseau Flore
				Si marche, faire une interface, pas forcément dans GN
		3	Bouton de moissonage, API	Étudier l'IPT du GBIF. (Harvesters du GBIF, moissoner de différentes sources) / Analyse à faire du GBIF. IPT)
				Cas concret des données de réseaux ?
		3	La mise à jour d'une donnée doit être traitée automatiquement dans toutes les bases la stockant
	Facilitation des imports manuels de données	3	GN : Importer des données alimentant d’autres destinations que la synthèse avec des modules comme « Monitoring »	En attente de la refonte du module d'import
				Cas d'utilisation des données du réseau flore du CBNA
		NA	La réduction des flux entrants dans chaque structure avec une source unique des données, qu'est le SINP
	Flux de données : connaissance, facilitation et accélaration de ces flux	1	1er point - Identifier quelle donnée est où et de quelle source provient-elle ?	Module MTD reprendre pour la présentation, point d'entrée du tableau de bord et chef d'orchestre des informations sur les partages manuels ou automatiques de données
				Valoriser la source des données pour chq CA et JDD
		1	GN Consulatble par grand public, user lecteur --> ouverture des modules synthèse, MTD et dashboard	Ouverture du module MTD
				Ouverture du module synthèse
				Finaliser le module dashboard (2 tickets principaux)
				Intégrer le dashboard dans le cœur de GeoNature
				Ouverture du module dashboard
		3	Identifier aisément une donnée valide d'une invalide
		3	Identifier aisément une donnée publique d'une privée
		2	Synonymie des espèces, pouvoir retrouver cd_nom facilement si non transmis automatiquement ou manuellement	TaxRef générique, étudier la fonction
		3	Synonymie des champs pour remplissage automatique des mapping d'import
		3	Enjeu technique dans la suppression d’une donnée entre deux intégrations
		2	Enjeu technique pour éviter les doublons entre deux intégrations	Outil de dédoublonnage des données
				Synonymie des données - Algo d'Amandine
				Synonyme des données - Identifiant unique à partir des carac d'une donnée - Signature d'une donnée. Créer fonction en base. Indépendant de l'existant. Un schéma gn_doublon. Signature UUID table
	Métadonnées	3	Étudier la gestion des MTD auprès des références dans le domaine	Voir comment fait le GBIF
		3	Créer des MTD à partir des données
		3	Mise à disposition facile des MTD / Joindre MTD au JDD lors du flux de données	API Push module MTD
				MTD dans module d'Export
		3	Moissonage inverse catalogue nationale SINP, outil de saisie des métadonnées
	Données protocolées	3	Décliner les protocoles liées aux autres projets du PITEM
		3	Développer le module monitoring sur mobile
	Validation	NA	Centraliser la validation afin de redistribuer les données vérifiées ? Centralisation où l'ensemble des personnes identifiées comme expertes peuvent agir, sur des lots de données choisis
		3	INPN	Se servir du web service de l'INPN pour l'intégrer dans un module de validation automatique
				Se servir du retour annuel de l'INPN sur les erreurs potentielles des jeux de données fournis
		2	Profils d'espèce. Flavia travaille sur la création de profil d'espèces pouvant aider à la validation.	Finir le travail entamé avec PNV, PNE, Flavia ?
				Appliquer ces profils pour une validation automatique
				Enrichir et affiner ces profils d’espèces en apportant des règles supplémentaires utilisant d’autres variables comme celles des habitats.
		3	Validation à la saisie	Réaliser une validation automatique des données lors de la collecte de celle-ci sur OccTax mobile
				Réaliser une validation automatique des données lors de la collecte de celle-ci sur OccTax
				Réaliser une validation automatique des données lors de la collecte de celle-ci sur le module d'import
	Mutalisation GN et informations liées Développement d'une page centralisant les priojets GN pour chaque outil et chaque module	2	Développement d'une page de mutualisation/serveur de dépôt
		3	GN de mutualisation ? Contenant tous les développements et tous les mappings etc ?
		3	Mutualisation observateurs
		3	Rassembler les codes d’intégration des gros jeux de données	Biblio, enquête
				Étudier DASK surcouche de panda découpage petit bout par petit bout
		3	Mutualisation module d'import	Partager des mappings de nomenclatures
				Partager des mappings des champs
				Partager des eexemples d'imports manuels dans monitoring
		3	Mutualisation validations	Méthodes
				Permettre la mutualisation des données validées afin de rendre plus robustes les validations automatiques ou les profils d’espèces
		3	Mutualisation protocole	Mutualisation des protocoles implémentés
	Intégrer la dimension habitats dans les SI Biodiversité	3
	Web sémantique	NA	Récupérer des données issues de plusieurs GeoNature à l'aide du Web sémantique	Challenge Hack4Nature
Création/utilisation de groupe de travail sur des thématiques particulières	Valorisation des résultats à des GT déjà existants	3	Transmettre les résultats de la phase 1 au GT Sensibilité
		3	Transmettre les résultats de la phase 1 au GT Validation
		3	Transmettre les résultats de la phase 1 au GT Standards de données	Reprendre la présentation du standard SINP pour une présentation simple et minimaliste suffisante en plus d'une complète (être au plus près et au plus basique de la donnée avant tout) - Dans les outils
				Standardiser les modèles de données des protocoles
				Construire les standards français sur la base des standards internationaux
		2	SINP	Transmettre résultats de la phase 1 au SINP national (Solène Robert)
				Transmettre les résultats de la phase 1 à l'ORB AuRA
				Transmettre les résultats de la phase 1 à SILENE
				Transmettre les résultats de la phase 1 à l'ODB Savoie
				Valoriser les données SINP régionales et nationales (communication + réel travail d'utilisation derrière)
				Utiliser l'outil GeoNature SINP comme base métier des petites structures
	Créer des groupes de travail pour répondre à des problématiques communes	3	Faire en sorte que les partenaires ou délégataires du projet, têtes de réseaux, identifient les "petites structures" nécessitant un accompagnement
Vulgarisation technique - Documents et présentation	Métadonnées	2
	Qualité des données	2	Données protocolées / partage / ressources en commun	Problématique avec Richard, type de protocole etc.
		2	Implémentation du standard
	Flux de données	2	Document : Etat des lieux sur publication des données de biodiversité / OR a réorienté, publier en opendata pourquoi et comment ?	Un des points reprendre ce doc, relecture, réorganiser, tailler et en faire une version diffusable
		2	Open Data
Atlas ALCOTRA / Valorisation du travail	Créer un POC Atlas ALCOTRA comme FaunaPyr	1	Proposer une offre de stage	Définir le périmètre d'un stage
				Envoi offre de stage
				Entretiens stagiaires
		1	Caractéristiques de l'outil	Utiliser GN Atlas ?
				Créer un POC ALCOTRA
				Ajouter un tableau de bords plus "experts" à l'Atlas
				Pour le public "intermédiaire" comme les aménageurs ou élus des territoires, étudier Biodiv'Territoire
Résultats	Valorisation des résultats	1	Mettre à disposition les résultats de la phase 1	Synthèse en ligne
				Vérifier que les CR non partenaires et délégataires peuvent être rendus publiques
				Mettre les CR de l'ensemble des structures ayant validé à disposition
		1	Webinaire de restitution	Présenter les résultats lors d'un webinaire
				Mettre à disposition le lien et le ppt du webinaire
Dimension Italienne	Intégrer les acteurs italiens dans le WP4	2	Se servir de l'exemple du Parco delle Alpi maritime	Contacter Laura Martinelli
				Organiser une rencontre avec L. Martinelli et S. Priou
				Discuter échanges de données et obtenir un jeu de part et d'autres + liste de référentiels taxonomiques
		2	Comprendre listes taxonomiques italiennes / Lien WP3 ? Et rassembler les travaux dessus	Contacter les personnes responsables de l'établissement d'une liste commune d'espèce franco-italienne pour la flore
				Harmoniser les suivis de conservations entre les acteurs et notamment italiens
				Harmoniser les SI de biodiversité entre les acteurs et notamment italiens
				Établir un référentiel (ou des référentiels) de travail commun avec les acteurs italiens
		NA	Laisser F Péténian s'occuper dimension politique supérieure	Contacter régulièrement l'ARPAL et la régjon Piémont
		2	Intégrer la dimension internationale à l'outil GeoNature	Multilingues
				Multiréferentiels

## Feuil2
Catégorie	Action granularité 1
Accompagnement des partenaires et délégataires dans la structuration de leur SI	Besoins COBIODIV SI
	Besoins PITEM
Réalisation de développements techniques permettant la structuration, la gestion, l'échange et la valorisation des données de biodiversité	Automatisation des échanges
	Facilitation des imports manuels de données
	Flux de données : connaissance, facilitation et accéleration de ces flux
	Métadonnées
	Données protocolées
	Validation
	Mutalisation des GeoNature et informations liées
	Intégrer la dimension habitats dans les SI Biodiversité
	Étude du Web sémantique pour l'intéropérabilité des données
Création/utilisation de groupes de travail répondant à des thématiques particulières	Valorisation des résultats à des GT déjà existants
	Créer des groupes de travail pour répondre à des problématiques communes
Vulgarisation technique des prérequis à l’interopérabilité et à des échanges de données de qualité - Documents et présentation	Métadonnées
	Qualité des données
	Flux de données
Initiation d’un outil de valorisation des données de biodiversité permettant de mettre en avant les réalisations du WP4 mais aussi du PITEM Biodiv’ALP dans son ensemble	Création d'un POC (preuve de concept) sur la réalisation cet outil de valorisation